## Resumen
Carta Gantt actualizada - Proyecto Abogados
Fecha actualizacion | 2026-05-18 | Foco actual | Estado | Nota
Inicio Sprint 0 | 2026-05-19 | Seguridad interna | Critico | payment-attempts sin auth
Go-live objetivo | 2026-08-22 | Pagos reales | Critico | AT aun conserva mocks
Cierre hypercare | 2026-09-05 | Crons | Critico | vercel.json inconsistente
Subproyectos | 4 | Validacion tecnica | Pendiente | sin deps instaladas
Bloqueadores P0 | 6 | NEXIO prod | Pendiente | CORS/SECRET_KEY/SQLite
Historias criticas inmediatas | 9
Modelo de trabajo | Scrum + vibe coding

## Gantt
Fase | Tarea | Sistema | Inicio | Fin | Dias | Prioridad | Owner | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-07 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01
Sprint 0 | Resolver conflicto Git en README de PagaCuotas | pagaCuotas | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | P0 | Codex + humano | bar: 05-19
Sprint 0 | Proteger payment-attempts con auth interna | hive-financial-control | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | P0 | Codex + humano | bar: 05-19
Sprint 0 | Definir PagaCuotas como owner unico de pagos | Transversal | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 5 | P0 | PO + Tech Lead | bar: 05-19
Sprint 0 | Corregir vercel.json y crons rotos de AT INFORMA | hive-service-control | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4 | P0 | Codex + humano | bar: 05-19
Sprint 1 | Endurecer NEXIO: CORS, SECRET_KEY, DB productiva | NEXIO | 2026-05-26 | 2026-06-06 | 12 | P0 | Codex + humano | bar: 05-26 to 06-02
Sprint 1 | Eliminar mocks de Flow y Webpay en AT INFORMA | hive-service-control | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 9 | P0 | Codex + humano | bar: 05-26 to 06-02
Sprint 1 | Matriz de variables y secretos por ambiente | Transversal | 2026-05-27 | 2026-06-06 | 11 | P0 | Claude + Codex + DevOps | bar: 05-26 to 06-02
Sprint 2 | Instalar dependencias y levantar CI reproducible | Transversal | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 5 | P0 | DevOps + Codex | bar: 06-09
Sprint 2 | Build, lint y tests por modulo | Transversal | 2026-06-09 | 2026-06-20 | 12 | P0 | DevOps + Codex | bar: 06-09 to 06-16
Sprint 2 | Backups y restauracion probada | Transversal | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 10 | P0 | DevOps | bar: 06-09 to 06-16
Sprint 3 | Contrato unico CRM-AT-SIS-PagaCuotas | Transversal | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 | P0 | Claude + Codex + Lead | bar: 06-23
Sprint 3 | Pruebas contractuales entre sistemas | Transversal | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 10 | P0 | QA + Codex | bar: 06-23 to 06-30
Sprint 4 | Configurar proveedor principal y backups de pago | pagaCuotas | 2026-07-07 | 2026-07-11 | 5 | P0 | Backend + negocio | bar: 07-07
Sprint 4 | Validar DTE, reintentos y trazabilidad | pagaCuotas | 2026-07-07 | 2026-07-18 | 12 | P0 | Backend + contador | bar: 07-07 to 07-14
Sprint 5 | UAT embudo legal, mora y reactivacion | hive-service-control | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 8 | P0 | Usuarios + QA | bar: 07-21 to 07-28
Sprint 5 | UAT productividad, horas y SLA | hive-service-control | 2026-07-24 | 2026-08-01 | 9 | P1 | Usuarios + QA | bar: 07-21 to 07-28
Sprint 6 | Cerrar cobranza MVP: no cobrables, compromisos, gestiones, export | hive-financial-control | 2026-08-04 | 2026-08-15 | 12 | P1 | Codex + negocio | bar: 08-04 to 08-11
Sprint 6 | UAT financiero y reconciliacion diaria | hive-financial-control/pagaCuotas | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 10 | P0 | Contador + QA | bar: 08-04 to 08-11
Sprint 7 | Release rehearsal y smoke tests | Transversal | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | P0 | QA + DevOps | bar: 08-18
Sprint 7 | Go-live controlado | Transversal | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2 | P0 | Equipo | bar: 08-18
Hypercare | Soporte y estabilizacion | Transversal | 2026-08-25 | 2026-09-05 | 12 | P0 | Equipo | bar: 08-25 to 09-01

## Backlog P0-P1
Prioridad | Item | Ubicacion | Impacto
P0 | README de PagaCuotas con conflicto Git | pagaCuotas/README.md | Bloquea release limpio
P0 | payment-attempts sin auth interna | hive-financial-control/src/app/api/integrations/pagacuotas/payment-attempts/route.ts | Riesgo de seguridad
P0 | Webhook Flow mock | hive-service-control/src/app/api/webhooks/flow/route.ts | Pago falso o inconsistente
P0 | Webhook Webpay mock | hive-service-control/src/app/api/webhooks/webpay/route.ts | Pago falso o inconsistente
P0 | Crons Vercel apuntan a rutas inexistentes | hive-service-control/vercel.json | Jobs 404 en produccion
P0 | NEXIO con CORS abierto, SECRET_KEY temporal y SQLite | NEXIO/backend/app | No apto produccion
P1 | No hay node_modules en modulos principales | Workspace | No se puede validar build/test
P1 | Logs dev sin trackear en hive-service-control | hive-service-control/dev.*.log | Ruido operativo
P1 | Documentacion de arranque mezcla dev y prod | Multiples README/startup | Onboarding confuso

## Vibe Coding
Trabajo operativo con Claude y Codex
Rol | Responsabilidad | Entrada | Salida | Herramienta | Guardrail
Claude | Refina historia y casos borde | Intencion de negocio | Historia clara | Claude | No definir reglas tributarias solo
Codex | Inspecciona repo, implementa y valida | Historia + rutas | Patch + riesgos | Codex | No saltar verificacion
Humano | Aprueba arquitectura y merge | Diff + evidencia | Decision | Equipo | No liberar sin revision
QA/DevOps | CI, smoke, deploy y rollback | Release candidate | Evidencia prod | Equipo | No go-live sin pipeline
PO/Negocio | Prioriza y acepta valor | Necesidad real | Aceptacion | Equipo | No aceptar sin criterio
Cadencia | Actividad | Resultado
Dia 1 | Sprint planning ligero | Alcance pequeno y medible
Diario | Vibe session por historia | Slice funcional
Mitad sprint | Demo interna | Ajuste de backlog
Fin sprint | Review + retro | Decision de release
Siempre | Prueba o evidencia antes de cerrar | DoD real

## Riesgos
ID | Riesgo | Severidad | Mitigacion
R01 | Seguridad interna incompleta en pagos | Alta | Aplicar auth interna y smoke test
R02 | Doble fuente de verdad de pagos | Alta | Concentrar pagos en PagaCuotas
R03 | Crons rotos en produccion | Alta | Corregir rutas y agregar case-warnings
R04 | Release sin CI real | Alta | Instalar deps y pipeline reproducible
R05 | Configuracion insegura en NEXIO | Alta | CORS allowlist, secreto fijo, Postgres
R06 | DTE y pagos reales sin UAT | Alta | Prueba controlada con rollback